**МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ**

**для муниципальной программы**

**«Социальная поддержка семьи и детей» на 2025 год** (далее – Программа)

**1. Цель и задачи проектного решения**

Цель:

Создание устойчивой системы реализации государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан, нуждающихся в помощи государства и формирование активной коммуникационной связи органа опеки и попечительства Администрации с опекунами/попечителями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных совершеннолетних граждан.

Задачи:

- наладить коммуникационные связи по решению возникающих проблемных вопросов у опекунов/попечителей в вопросах защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных граждан;

- создание коммуникационной, учебной, информационно-просветительской площадки «Школа опекуна»;

- обеспечить повышение престижа семьи и семейных ценностей;

- осуществить пропаганду положительного опыта семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- организовать информирование граждан муниципального округа о положительном опыте семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- усилить укрепление института семьи как наиболее гармоничной формы жизнедеятельности и самореализации личности, рождения и воспитания детей, сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Правовые аспекты реализации муниципальной программы:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.102003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;  Семейный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Закон Луганской Народной Республики от 06.06.2024 г. № 74-I «Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Луганской Народной Республике и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке, попечительству и патронажу»;

- Устав муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики;

- Положение об Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики, утвержденного решением Совета муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики от 08.11.2023 г. № 5/2 «Об учреждении положения об Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 927 «Об отдельный вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» (п. 14 «Орган опеки и попечительства обязан подготовить гражданина, выразившего желание стать опекуном, в том числе: ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опекуна, установленными законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и законодательством соответствующего субъекта РФ; организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам психологии и основам медицинских знаний; обеспечить психологическое обследование граждан, выразивших желание стать опекунами, с их согласия для оценки их психологической готовности исполнять обязанности опекуна).

**2. Детализированная структура реализации модели проектного решения для Программы**

**2.1. Этапы реализации Программы:**

-подготовительный;

- основной - реализация;

- итоговый.

**2.2. График освоения финансирования по этапам выполнения Программы и реализации мероприятий, направленных на стабильное и устойчивое её выполнение:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Наименование мероприятия | исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| 2025 |
| 1  подготовительный | -изучение НПА по реализации государственной политики в отношении детей и недееспособных граждан;  - изучение НПА по вопросу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью статусного ребенка или недееспособного гражданина для создания «Школы опекуна»;  - анализ основных показателей демографической ситуации в округе;  - формирование рабочей группы по реализации Программы;  - обсуждение мероприятий, которые наиболее эффективно будут способствовать достижению целей Программы. | Отдел опеки, попечительства и патронажа Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ ЛНР (далее – Отдел опеки, попечительства и патронажа) | Февраль-апрель  2025 г. | Отчет об осуществлении учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, количестве недееспособных совершеннолетних гражданах, проживающих на территории муниципального округа. | - | - |
| 2  Основной - реализация | Социальная акция «Дарю тепло» | Отдел опеки, попечительства и патронажа попечительства и патронажа | апрель | Обеспечение для детей безопасного и комфортного семейного окружения и приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | Бюджет муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ ЛНР (далее – бюджет муниципального округа) | 3,0  (Приобретение канцелярских принадлежностей для детей) |
| Рейды «Семья» | Отдел опеки, попечительства и патронажа | В течение года по отдельному графику не реже 1 раза в 2 недели | Профилактика социального сиротства. Совершенствование работы по сохранению ребенка в родной семье. Проверка условий проживания детей, выявление детей, нуждающихся в помощи государства | - | Не требует финансирования |
| Акция «Безопасность детства» | Отдел опеки, попечительства и патронажа | апрель | Улучшение положения семьи и детей | Бюджет муниципального округа | 2,0  (Приобретение канцелярских принадлежностей для детей) |
| Подготовка и проведение праздника День защиты детей | Отдел опеки, попечительства и патронажа | май | Обеспечение для детей безопасного и комфортного семейного окружения и приоритета семейного устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения. | Бюджет муниципального округа | 5,0  (Приобретение канцелярских принадлежностей и сладостей для детей) |
| Социальная акция «Дарю тепло» | Отдел опеки, попечительства и патронажа | июнь | Обеспечение для детей безопасного и комфортного семейного окружения и приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | Бюджет муниципального округа | 3,0  (Приобретение канцелярских принадлежностей для детей) |
| Создание и организация работы  «Школы опекуна»  Для реализации необходимо  1.утверждение постановлением Главы:  - программу подготовки граждан, выразивших стать опекунами/попечителями;  - плана учебных занятий;  - бланков регистрационных журналов;  - свидетельства о прохождении учебы.  2. решение вопроса места проведения занятий/семинаров.  3. решение вопроса материального оснащения семинаров (ноутбук, флипчарт, канцелярские принадлежности). | Отдел опеки, попечительства и патронажа,  филиал № 18 Государственного казенного учреждения Луганской Народной Республики «Семейный центр» г. Старобельска (по согласованию), филиал № 21 Государственного казенного учреждения Луганской Народной Республики «Республиканский центр социальной защиты населения» (по согласованию) и др. | июль-август | Создание коммуникационной, учебной, информационно-просветительской площадки «Школа опекуна» | Бюджет муниципального округа | 5,0  (Приобретение канцелярских принадлежностей для опекунов/попечителей для осуществления учебного процесса) |
| Внедрение института наставничества | Отдел опеки, попечительства и патронажа совместно с депутатским корпусом | апрель-август | Совершенствование системы защиты детства и семейного воспитания | - | Не требует финансирования |
| Организация и проведение семейного праздника День семьи, любви и верности | Отдел опеки, попечительства и патронажа совместно с отделом культуры Администрации | июль | Повышение престижа семьи и семейных ценностей. Укрепление института семьи как наиболее гармоничной формы жизнедеятельности и самореализации личности, рождения и воспитания детей, сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений | Бюджет муниципального округа | 3,0  (Приобретение подарочных наборов для многодетных семей, других льготных категорий) |
| Профилактические рейды «Дети улицы» | Отдел опеки, попечительства и патронажа | июль | Выявление безнадзорных и беспризорных детей | - | Не требует финансирования |
| Организация и проведение мероприятия День знаний | Отдел опеки, попечительства и патронажа | август | Оказание социальной поддержки семьям с детьми | Бюджет муниципального округа | 3,0  (Приобретение подарочных наборов для многодетных семей, других льготных категорий) |
| Акция «Безопасность детства» | Отдел опеки, попечительства и патронажа | сентябрь | Обеспечение для детей безопасного и комфортного семейного окружения | Бюджет муниципального округа | 2,0  (Приобретение канцелярских принадлежностей для детей) |
| Работа с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации по профилактике социального сиротства.  Приоритетное определение детей на семейные формы воспитания. | Отдел опеки, попечительства и патронажа совместно с ГКУ ЛНР филиал №18 «Семейный центр» г. Старобельск | В течении года, постоянно | Профилактика негативных социальных явлений в семьях, совершенствование работы по сохранению ребенка в родной семье | - | Не требует финансирования |
| Организация и проведение мероприятия День опекуна/попечителя | Отдел опеки, попечительства и патронажа совместно с отделом культуры Администрации | октябрь | Оказание социальной поддержки семей опекунов/попечителей, консультирование, повышение воспитательного потенциала, повышение правовой грамотности и культуры | Бюджет муниципального округа | 4,0  (Приобретение памятных подарков для опекунов) |
| Участие в социальных проектах республиканского уровня для подростков «Дарю тепло», «Родительская гостиная», «Могу чувствовать» | Отдел опеки, попечительства и патронажа | ноябрь | Защита прав детей, оказание поддержки родителям в воспитании детей | - | Не требует финансирования |
| Организация и проведение Новогодних и Рождественских мероприятий для детей ТЖС | Отдел опеки, попечительства и патронажа совместно отделом культуры Администрации | декабрь | Оказание социальной поддержки семьям с детьми | Бюджет муниципалитета | 20,0  (приобретение новогодних подарков для 20 семей ТЖС) |
| Всего по финансированию | - | - | - | - | **50,0** |
| 3  итоговый | - подведение итогов реализации Программы;  - оценка эффективности реализации мероприятий;  - оценка выполнения поставленных целей и задач Программы через социальные опросы и опросы респондентов. | Отдел опеки, попечительства и патронажа | 20-25.12.  2025 г. | Заседание рабочей группы по подведению итогов реализации Программы | **-** | Отчет с анализом достижения целевых показателей. |

**3. Управленческая модель**

**Рабочая группа:**

Руководитель: Глава муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ ЛНР, заместитель Главы Администрации муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ ЛНР;

Соисполнители: отдел культуры Администрации, филиал № 18 Государственного казенного учреждения Луганской Народной Республики «Семейный центр» г. Старобельска (по согласованию), филиал № 21 Государственного казенного учреждения Луганской Народной Республики «Республиканский центр социальной защиты населения» (по согласованию.

Механизмы взаимодействия:

Заседание рабочей группы 1 раз в 2 недели.

**4. Управление рисками.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Риски** | **План действий по минимизации рисков** | **Ответственный** |
| 1. Управленческие (кадровые) риски | - повышение квалификации и ответственности исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;  - координация деятельности и налаживание административных процедур для снижения данного риска. | Отдел опеки, попечительства и патронажа |
| 2. Финансовые риски | - обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;  - ежеквартальное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов. | Отдел опеки, попечительства и патронажа |
| 3. Социальные риски. | - мониторинг и оценка предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и недееспособным гражданам. | Отдел опеки, попечительства и патронажа |
| 4. Информационные и непредвиденные риски | **-** способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов. | Отдел опеки, попечительства и патронажа |

**5. Информационное обеспечение Программы**

СМИ: ежемесячное информирование население о результатах выполнения Программы;

Соцсети: ежемесячное предоставление актуальной информации по теме Программы и результатах выполнения.

**6. Управление, контроль и мониторинг Программы**

Управление, контроль и мониторинг реализации Программы планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Администрации муниципального округа от 26.02.2024 № 24 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики, их формирования и реализации».

**7. Ресурсы**

Кадровое обеспечение:4 сотрудника отдела опеки, попечительства и патронажа Администрации;

Волонтеры: из числа студентов кафедры социальной работы учебных заведений;

Материальные: финансовые средства бюджета муниципального округа муниципальное образование Старобельский муниципальный округ ЛНР, привлеченные средства, не запрещенные законодательством РФ.

**8. Ожидаемые результаты Программы**

Формирование системной плановой работы в сфере защиты прав и законных интересов граждан, нуждающихся в помощи государства.

Налаживание коммуникационной связи способствует решению возникающих проблемных вопросов, направлено на актуализацию проблем и нахождению путей их решения в кратчайшие сроки.

Формирование у обучающихся знаний, умений и практического опыта для формирования социально-психологической готовности к приему и защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, страдающих психическими расстройствами, и принятию гражданами ответственного, взвешенного решения относительно осуществления обязанностей опекуна или попечителя.

Увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление позиции семейного воспитания детей-сирот, сохранения и популяризации христианских норм воспитания в семьях.

Предупреждение попадания детей в госучреждения. Сократить количество детей, которые направляются в госучреждения на 50%.

Оказание практической помощи детям-сиротам в вопросах жизнеустройства. Предупреждение попадания детей в госучреждения. Сократить количество детей, которые направляются в госучреждения на 50%. Оказание практической помощи детям-сиротам в вопросах жизнеустройства.

Определение детей-сирот на семейные формы воспитания. Привлечение замещающих семей к сотрудничеству с органом опеки и попечительства Администрации.

Информирование граждан в средствах массовой информации, сети Интернет, официальном сайте Администрации о возможности стать опекуном/попечителем, усыновителем.

Начальник отдела опеки, попечительства и патронажа Администрации Т.А. Чернова